# Inhoudsopgave

Doelstelling				2

Projectopdracht			2

Randvoorwaarden en Grenzen	2

Producten				3

Kwaliteit				3

Projectorganisatie			3

# Doelstelling

Het doel van project 2 is het schrijven van een ondernemingsplan als voorbereiding voor het starten van een eigen onderneming

## Projectopdracht

Het uiteindelijk projectproduct, het ondernemingsplan, komt tot stand  aan de hand van een aantal tussenproducten. Te weten:	Deel I

1 Het bedenken en het selecteren van producten

2 De probleemstelling van het marktonderzoek

3 Het onderzoeksinstrument voor het marktonderzoek

4 De uitwerking van het marktonderzoek

Hieruit volgt de basis voor het ondernemingsplan

5 Het marktonderzoek met daaruit volgend de keuze van

bedrijf/product

Deel II

6 De kosten en de kostprijs

7 De marketingmix

8 De informatie behoeftebepaling

9 De rechtsvormkeuze

10 Het financieelplan

11 Administratie en boekhouding

12 Het verzekeringsplan

13 De milieuparagraaf in het ondernemingsplan

14 Marktbepaling van het bedrijf in de bedrijfstak

15 Management samenvatting in het engels

Het uiteindelijke projectproduct:

16 Het ondernemingsplan

## Randvoorwaarden en grenzen

We zullen m.b.t. het tussenproduct 1 de grens leggen bij 25 ideeën, welke teruggebracht zullen worden tot 2.

Bij tussenproduct 5 worden de  2 overgebleven ideeën geanalyseerd en daaruit het meest kansrijke product gekozen.

- Begindatum project: 16-11-1998

- Einddatum project: 29-1-1999

Om dit project te voltooien hebben we 2800 beschikbare uren verdeeld over de 7 projectleden.

## Producten

- Een uitwerking van de tussenproducten 1 t/m 4

- De uitwerking van de tussenproducten 6 t/m 15 in combinatie met tussenproduct 5 leiden tot het uiteindelijke projectproduct het ondernemingsplan.

## Kwaliteit

Door elke week een  vergadering te houden en elkaars werk te beoordelen en de processen bij te houden in een logboek proberen wij de kwaliteit te bewaken.

## Projectorganisatie

Projectleider			Valentijn Speekenbrink

Voorzitter			Sabine van Dongen

Penningmeester		Frank van Santvoord

Secretaris			Robin Evers

Geschillen commissie		Tom Martens

Whizzkid			Richard Sheikchote

Catering 			Bart-Jan Peteri

Advisering consulent		Ewoud Jansen

Vakdocenten